## Nodi
Nome | Commessa | Nodo padre | Tipo | Cantiere | Stato lavoro | Responsabile | Descrizione | Numero | Ordine | Ordine kanban | Priorità | Data inizio | Data fine | Data consegna | Ore previste | Ore effettive | Ore previste al giorno | Avanzamento (%) | Stato | Creato il | Modificato il
Asfaltatura | Rifacimento tratto stradale via Roma |  | Fase | Via Roma - tratto nord | Da fare | Marco Rossi |  | 20260004 | 2 |  |  | 2026-10-24 | 2026-11-21 |  | 240 |  |  |  | Attivo | 2026-10-12 23:55 | 2026-10-12 23:55
Posa sottofondo | Rifacimento tratto stradale via Roma | Scavo e sottofondo | Attività | Via Roma - tratto nord | Da fare | Luca Bianchi |  | 20260003 | 2 |  | Media |  |  |  | 80 |  |  |  | Attivo | 2026-10-12 23:55 | 2026-10-12 23:55
Posa tubazioni | Rete idrica via Mazzini |  | Fase | Via Mazzini | Da fare | Anna Verdi |  | 20260006 | 1 | [5 empty] | 300 |  |  |  | Attivo | 2026-10-12 23:55 | 2026-10-12 23:55
Scavo | Rifacimento tratto stradale via Roma | Scavo e sottofondo | Attività | Via Roma - tratto nord | In corso | Marco Rossi |  | 20260002 | 1 |  | Alta |  |  |  | 120 | 88 |  | 70 | Attivo | 2026-10-12 23:55 | 2026-10-12 23:55
Scavo e sottofondo | Rifacimento tratto stradale via Roma |  | Fase | Via Roma - tratto nord | In corso | Marco Rossi |  | 20260001 | 1 |  | Alta | 2026-09-22 | 2026-10-22 |  | 320 | 128 |  |  | Attivo | 2026-10-12 23:55 | 2026-10-12 23:55
Scavo trincea | Rete idrica via Mazzini | Posa tubazioni | Attività | Via Mazzini | Da fare |  |  | 20260007 | 1 | [5 empty] | 110 |  |  |  | Attivo | 2026-10-12 23:55 | 2026-10-12 23:55
Stesa binder | Rifacimento tratto stradale via Roma | Asfaltatura | Attività | Via Roma - tratto nord | Da fare |  |  | 20260005 | 1 |  | Media |  |  |  | 96 |  |  |  | Attivo | 2026-10-12 23:55 | 2026-10-12 23:55

## Informazioni
Tabella | Nodi
Modulo | Lavori
Esportato il | 13/10/2026 00:02
Esportato da | Utente demo
Filtri | solo attivi
Righe esportate | 7
Righe che corrispondono ai filtri | 7
Esito | Completo